Ядро ЦТРС (серверная часть терминала: сигнализации, стык с аппаратурой, коммутация)

| Задача | Выполнено (%) | Остаток (р.д.) |
| --- | --- | --- |
| Ядро системы (системная часть в том числе наборы внутренних протоколов) | ~100% | 0 (возможны незначительные корректировки в процессе отладки) |
| USB-DEVICES (поддержка панели разговорных приборов) | ~90% | 3 (недотестрован асинхронный ввод/вывод под LINUX) |
| RTP[RTP-RADIO] (поддерже протоколов RTP/RTCP в том числе и расширения под RADIO шлюз) | ~100% | 0 (возможны незначительные корректировки в процессе отладки) |
| MUX (подсистема управления коммутацией) | ~90% | 3 (базовый код написан полностью, требуется дополнительная проверка и поддержка фильтрации уровня) |
| SIP 2.0 (подсистема управления вызовами при помощи этого протокола) | ~60% | 7 (необходимо подключить существующую библиотеку, применяемую в ЗАО НПП РИНО) |
| VOICE (подсистема проигрыша голосовых синтезаторов из файла) | ~20% | 3 (необходимо поддержать прием от СТКУ этих файлов) |
| RECORDING (подсистема контроля переговоров) | ~10% | 4 (необходимо реализовать логику автоматического микширования с фильтрацией сигнализации) |
| ALERTING (система оповещения о событиях в терминале) | ~20% | 5 (наполнение событиями реализацию протокола P2) |
| DEBUG (совместная отладка вместе с GUI и СТКУ) | ~20% | 10-15 |

GUI ЦТРС (клиентская часть терминала)

| Задача | Выполнено (%) | Остаток (р.д.) |
| --- | --- | --- |
| Стык с ядром ЦТРС по внутреннему протоколу P1 | ~90% | 3 (коммутация; логика обработки сигналов тангенты, DTMF и т.п.; возможны корректировки в зависимости от остальных пунктов) |
| ГГС (логика и визуализация кнопок) | ~70% | 4 (обработка входящих вызовов; поведение режима ‘без фиксации’ и т.д.) |
| Радиостанции (логика и визуализация кнопок) | ~10% | 6 (обработка сигналов качества; отображение приема/передачи; …) |
| Реализация функциональной панели (кнопки конференц-связи, удержания и т.п., отображение состояний разговорных устройств, …) | ~15% | 4 (ещё не доопределен список необходимых функций) |

СТКУ

| Задача | Выполнено (%) | Остаток (р.д.) |
| --- | --- | --- |
| Настройки канальной ёмкости системы, распределение голосовых устройств | ~5% | 15 (параллельно с GUI и ядром ЦТРС) |
| Настройка конфигурации GUI ЦТРС (редактор GUI) | ~80% | 5 (интеграция с БД) |