Предварительная информация.

Предварительный документ и соглашение от 28-го апреля 2012 предполагают реализацию подсистемы ЦТРС при помощи библиотеки Qt (для внедрения как под Windows, так и под Linux) – 3-й вариант из документа «ЦТРС-постановка задачи.v2.doc». Договорились, что подсистема СТКУ реализована при помощи инструмента Borland CodeGear RAD Studio 2007 под Windows – 2-й вариант из документа «СТКУ-постановка задачи.v2.doc».

Таким образом, предварительные трудозатраты выглядели следующим образом:

Итого:

| ФИО | Qt(р.д.) | RAD сокращ. (р.д.) |
| --- | --- | --- |
| Волников | 109[±20] | 10[±3] |
| Белинских | 101[±19] | 35[±8] |
| Садохин | 12[±2] | 25[±4] |
| Выполнение с учетом зависимостей | 121[±21] | 36[±10] |

Итого, исходя из предоставленной заказчиком предварительной информации и технических условий, трудозатрат СКБ ЗАО «НПП «РИНО» планировалось 157±31 р.д. Таким образом, если «натянуть» данные трудозатраты на календарь выполнения с началом с 1-го мая 2012 года, то оптимистичный срок выполнения предполагает выход первой стабильной версии к 12-му декабря этого же года. Математическое ожидание выполнения задачи располагается 30-го декабря 2012 года. Пессимистичный же срок из-за новогодних праздников попадает где-то на конец января (20-25).

Высокая погрешность расчетов сроков выполнения обусловлена 2-я факторами:

- отсутствием актуальных исходных кодов подсистем (предоставленные коды датируются 2004-м годом);

- отсутствием описания стыка с оборудованием производства КБ ЛИРА ОАО «ЛЭМЗ».

Краткий отчет о проделанной работе в период с 1-го мая по 6-е июня (включительно) 2012 года.

Основной задачей, которая решалась СКБ ЗАО «НПП «РИНО» по проекту – это реализация «Системный мультиплексора (универсальный доступ к транспортам, периферийным устройствам, таймерам)» Согласно принятому предварительному плану, на эту работу выделяется 24±5 рабочих дня. Это означает, что работа должна завершиться 24-го июня. Исходя из того, что библиотека Qt и его изобразительные возможности являются новыми для исполнителей, основное время тратится именно на изучение возможностей инструментария.

Детализация этой работы проведена в таблице:

| Подзадача/Исполнитель | Затраты (р.д.) | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| Расположение проекта на SVN /Волников И. | 1 | 100% |
| Изучение возможностей разработки графических интерфейсов в Qt/ Белинских А. | 8 | 95% |
| Изучение возможностей разработки системных объектов в Qt /Волников И. | 6 | 100% |
| Обмен информацией /Волников И. | 1 | 100% |
| Обмен информацией /Белинских А. | 1 | 50% |
| Изучение структур данных статистики СТКУ / Садохин Ю. | 4 | 100% |
| Эксперименты по резервированию БД на Firebird 2.5 / Садохин Ю. | 3 | 100% |
| Реализация и тестирование клиентских и серверных транспортных объектов TCP/UDP, в том числе пакетизация TCP TPKT версии 3.0 / Волников И. | 5 | 100% |
| Обнаружение и детектирование USB устройств КБ ЛИРА под Windows / Волников И. | 2 | 70% |
| Развертывание тестового ЦТРС под Linux RH 16 / Чёрный А. | 3 | 80% |
| Обнаружение и детектирование USB устройств КБ ЛИРА под Linux / Волников И. | 2 | 80% |
| Сериализатор пакетов протокола управления USB устройств КБ ЛИРА / Волников И. | 7 | 100% |
| Формализация архитектуры модулей подсистем / Волников И. | 1 | 100% |
| Исследование возможностей стыка с устройствами FTD245 под Linux / Волников И. | 1 | 90% |
| Реализация кроссплатформенного стыка с устройствами FTD245 пол Linux на Qt / Волников И. | 0 | 0% |

Итого затраты на решение задачи по людям:

| ФИО | Затраты |
| --- | --- |
| Волников И.С. | 25 |
| Белинских А.Л. | 11 |
| Садохин Ю.И. | 7 |
| Чёрный А.А. | 3 |

Итого: задача выполнена на 83% (отставание на 4-5 р.д.). Причина отставания в непредвиденной реализации подзадачи «Сериализатор пакетов протокола управления USB устройств КБ ЛИРА». Предполагалось, что этот код будет взят из ЦТРС версии 1.0. Исходных кодов мы не получили.

Выполнена задача «Портирования исходных кодов СТКУ в среду разработки CodeGear RAD Studio 2007». Выяснилось, что в исходных кодах применяются не лицензированные в КБ ЛИРА компоненты («IP*Works!»). Удалось скомпилировать их в демонстрационном виде под современную среду разработки. Если существует необходимость применять их в дальнейшем (на объектах с версией КАРС ТОПАЗ версии 1), необходимо их покупать. Планируется полностью избавиться от их использования.  Детализация этой работы приведена в таблице:

| Подзадача/Исполнитель | Затраты (р.д.) | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| Портирование исходных кодов СТКУ под RAD 2007 /Белинских А. | 4 | 100% |
| Изучение работы СТКУ версии 1 /Белинских А. | 3 | 100% |

Итого затраты на решение задачи по людям:

| ФИО | Затраты |
| --- | --- |
| Белинских А.Л. | 7 |

Начата задача «Графический интерфейс пользователя (дизайн-модель)» для ЦТРС. Затраты на задачу оценивались в 15 р.д.

| Подзадача/Исполнитель | Затраты (р.д.) | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| Исследование возможностей транспортировки настроек интерфейса пользователя / Белинских А. | 5 | 100% |
| Разработка модели графического интерфейса/ Белинских А. | 2 | 20% |

Итого затраты на решение задачи по людям:

| ФИО | Затраты |
| --- | --- |
| Белинских А.Л. | 7 |

Итого: задача выполнена на 47% (без отставания от графика).

Общий план-график выполнения работ по проекту

| Задача | Модуль | Подсистема | Затарты (план-р.д.) | Затрачено/%вып | Календарь (план) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства сборки. Системный мультиплексора (универсальный доступ к транспортам, периферийным устройствам, таймерам). | - | Общее | 24±5 | 25/83% | 1 мая 2012 г. – 14 июня 2012 г. | Волников И., Белинских А., Садохин Ю., Чёрный А. |
| Портирование исходных кодов СТКУ версии 1.0 в среду разработки CodeGear RAD Studio 2007 | - | СТКУ | 5±3 | 7/100% | 15 мая 2012 г. – 23 июня 2012 г. | Белинских А. |
| Графический интерфейс пользователя (дизайн-модель) ЦТРС | ГИТ | ЦТРС | 15±1 | 7/47% | 29 мая 2012 г. – 19 июня 2012 г. | Белинских А. |
| БД настроек и статистики. Формализация интересов доступа к статистике и настройкам. Реализация гарантированной транспортировки статистики | БД | ЦТРС, СТКУ | 30±5 | 0/0% | 8 июня 2012 г. – 23 июля 2012 г. | Садохин Ю. |
| Графический интерфейс пользователя (реализация визуализации и стыка с сопряженными объектами) ЦТРС. Написание и реализация P1 в полном объеме | ГИТ, ГИН | ЦТРС, СТКУ | 45±9 | 0/0% | 19 июня 2012 г. – 4 сентября 2012 г. | Белинских А., Волников И. |
| Реализация пользовательской документации на ЦТРС для оператора и инструкция по установке |  | ЦТРС | 30±9 | 0/0% | 4 сентября 2012 г. – 15 октября 2012 г. | Королёва Н. |
| Реализация VoIP коммуникатора. Стеки протоколов: RTP/RTCP(в том числе радиоканал), H.323, SIP | ССУ | ЦТРС | 51±9 | 0/0% | 15 июня 2012 г. – 24 августа 2012 г. | Волников И. |
| Менеджер коммутации и периферийных устройств (в том числе стык с подсистемой записи) | ССУ | ЦТРС | 12±4 | 0/0% | 27 августа 2012 г. – 11 сентября 2012 г. | Волников И. |
| SNMP-агент оповещения о событиях (в том числе протокол P2) | А-SNMP | ЦТРС | 18±5 | 0/0% | 12 сентября 2012 г. – 4 октября 2012 г. | Волников И. |
| SNMP-коллектор событий (в том числе протоколы P3 и P5) | К- SNMP | ЦТРС | 20±5 | 0/0% | 5 октября 2012 г. – 5 ноября 2012 г. | Волников И. |
| Графический интерфейс управления настройками оборудования: описательная часть канальной абстракции, регистрация ЦТРС и конфигурирование оборудования радиостанций и ГГС | ГИО | СТКУ | 20±10 | 0/0% | 5 сентября 2012 г. – 2 октября 2012 г. | Белинских А. |
| Графический интерфейс просмотра статистики работы | ГИО | СТКУ | 10±2 | 0/0% | 3 октября 2012 г. – 16 октября 2012 г. | Белинских А. |
| Документация оператора СТКУ и инструкция по установке |  | СТКУ | 37±4 | 0/0% | 16 октября 2012 г. – 7 декабря 2012 г. | Королёва Н. |
| Графический интерфейс мониторинга состояния критических характеристик | ГИО | СТКУ | 18±4 | 0/0% | 17 октября 2012 г. – 13 ноября 2012 г. | Белинских А. |
| Доводка и комплексное тестирование разработчиков (в том числе системные службы автоматического старта) |  | СТКУ, ЦТРС | 10±2 | 0/0% | 14 ноября 2012 г. – 27 ноября 2012 г. | Волников И., Белинских А., Садохин Ю., Чёрный А. |
| Функциональное и нагрузочное тестирование и выпуск бета-версии |  | СТКУ, ЦТРС | 10±2 | 0/0% | 28 ноября 2012 г. – 7 декабря 2012 г. | Садохин Ю., Чёрный А. |

Расшифровка сокращений:

ГИТ – графический интерфейс терминала ЦТРС

ГИН – графический интерфейс настройки ЦТРС

ССУ – системная служба управления ЦТРС

А-SNMP – SNMP-агент ЦТРС

К-SNMP – SNMP-коллектор СТКУ

БД – база данных настроек и статистики

ГИО – графический интерфейс оператора СТКУ

P1,P2,P3 и P5 – обозначения протоколов из «ЦТРС-СТКУ-v2 архитектура модулей.doc»

Детальная информация по протоколам и модулям находится в документе «ЦТРС-СТКУ-v2 архитектура модулей.doc»